**Промежуточный отчет по реализации проекта**

«**Обеспечение качества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО:**

**внутрифирменный мониторинг качества образования»**

(название проекта)

**за I полугодие 2018/2019 учебного года**

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 40»

 Руководитель: Пилипец Ирина Анатольевна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Изучить нормативно-правовые документы, опыт работы, подготовить методические материалы к реализации проекта | Круглый стол проектной группы, 14.09.2018, МДОУ № 93 | Изучены нормативно-правовые документы, опыт работы.Составлена информационно-аналитическая справка, представлены методические материалы | Изучены нормативно-правовые документы, опыт работы.Составлена информационно-аналитическая справка, представлены методические материалы.Распределены полномочия всех участников проектной деятельности. |  |
| 2 | Обозначить основные направления проектной деятельности команды в 2018-2019 учебном году, спланировать работу МРЦ на учебный год, определить приоритеты работы. | Заседание проектной группы,11.10.2018,МДОУ № 93 | Представлен план работы проектной группы на учебный год, распределены темы проекта между ДОУ | Представлен план работы проектной группы на учебный год, распределены темы проекта между ДОУ. |  |
| 3 | Подготовить презентацию сборника итоговых материалов для руководящих и педагогических работников МСО. | Совещание заведующих МДОУМДОУ № 93,22.11.2018 г. (презентация сборника итоговых материалов МРЦ) «Политика руководителя дошкольного образовательного учреждения для обеспечения качества образования: управление развитием». Часть 2. + диск (практические материалы). |  |  |  |
| 4 | Обеспечить трансляцию опыта работы МРЦ на разных уровнях.Подготовить промежуточный отчет по результатам работы проектной команды в первом полугодии. | Круглый стол проектной группы: Формирование аналитических материалов, информационных справок за отчетный период, подготовка к участию в ярмарке педагогических инноваций.07.12.2018 г., МДОУ № 107.Презентация опыта работы МРЦ на X Межрегиональном этапе XV Международной ярмарки социально-педагогических инноваций:- стендовая презентация;- мастер-класс.13.12.2018 г. г. Ростов | Составлен проект промежуточного отчета МРЦ, проект презентации итоговых продуктов МРЦ.Представлена стендовая презентация (фото, видео, буклеты, брошюры). Сборники «Политика руководителя дошкольного образовательного учреждения для обеспечения качества образования: управление развитием». Части 1, 2. + диск (практические материалы).Мастер – класс: «Профессиональный стандарт педагога ДОО» | Составлен проект промежуточного отчета МРЦ, проект презентации итоговых продуктов МРЦ. Распределены полномочия и состав участников ярмарки.Сертификаты участника ярмарки.Диплом победителя ярмарки. |  |
| 5. | Обеспечить трансляцию работы МРЦ в МСО:Представить систему менеджмента качества в дошкольной образовательной организации как условие успешной реализации ФГОС ДО. | Семинар-практикум «Организация и содержание работы педагогических работников в рамках самообразования»,12.10.2018г., МДОУ № 40Семинар-практикум «Теория и практика эффективного администрирования: программа психолого-педагогического сопровождения педагогов ДОУ в аспекте профилактики конфликтов в педагогическом коллективе»,30.11.2018г., МДОУ № 40 | Представлен опыт работы детского сада по совершенствованию профессиональной компетентности педагогов ДОУ: организация и содержание методической работы в контексте самообразования.Представлен опыт работы детского сада по совершенствованию профессиональной компетентности педагогов ДОУ: повышение конфликтологической компетентности руководителей, старших воспитателей, педагогов-психологов ДОУ. | Представлен опыт работы по теме «Организация и содержание работы педагогических работников в рамках самообразования» (цели, задачи, основные направления, формы и этапы работы по самообразованию педагогов ДОУ, материалы по определению и формулировке темы самообразования, структуре и содержанию методической папки по самообразованию педагогов, алгоритм анализа деятельности педагога по теме самообразования).Представлен опыт работы по анализу и разрешению конфликтов различных типов, управлению конфликтно-стрессовыми ситуациями, разрешению конфликтов, выполнению медиаторской функции во внутригрупповых и межличностных конфликтах, проработке использования рациональных стратегий поведения в конфликтах;отработке навыка конструктивного выхода из конфликтных ситуаций. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: за данный период изменения в проект не вносились.

Отчет составил(а): ФИО, должность

Макина Ольга Валерьевна, старший воспитатель (89201053237).

Дата: 19.12.2018 г.