Утверждаю:

Заведующая МДОУ д/с № 40

______________И.А.Овчарова

План-график

мероприятий по внедрению в деятельность МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 40, осуществляющую образовательную деятельность по ООП ДО федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории города Ярославля

| Уровень дошкольной образовательной организации (далее по тексту - ДОУ) |
| --- |
| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 1.1.Разработка и утверждение приказа «Об утверждении плана-графика мероприятий по внедрению в деятельность МДОУ осуществляющую образовательную деятельность по ООП ДО федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Апрель 2014 | Заведующая МДОУ Овчарова И.А. | План-график введения ФГОС |
| 1.2 Разработка критериев и проведение анализа стартовых условий введения ФГОС в МДОУ («Готовность воспитателей ДОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования») | Май – декабрь 2014 | Заведующая МДОУ Овчарова И.А.; Старший воспитатель | Информация о готовности воспитателей ДОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 1.3 Участие в мониторинге образовательных потребностей родителей (законных представителей), дети которых посещают ДОУ, в условиях введения ФГОС | Сентябрь – декабрь 2014 | Заведующая МДОУ Овчарова И.А.; Старший воспитатель | Проведен анализ образовательных потребностей родителей (законных представителей) |
| 1.4 Внесение изменений и дополнений в устав, локальные акты ДОУ, регламентирующие деятельность образовательной организации | Август 2014 | Заведующая МДОУ Овчарова И.А.; Старший воспитатель | Разработаны и внесены изменения в локальные акты |
| 1.5 Проведение разъяснительной работы в соответствии с письмом МО и Н РФ по отдельным вопросам введения ФГОС среди педагогических работников | Апрель – май 2014 | Заведующая МДОУ Овчарова И.А.; Старший воспитатель | Реализация ФГОС в деятельности ДОУ |
| 1.6 Участие в мониторинге оценки соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также условий развивающей предметно-пространственной среды | Сентябрь 2014 – в течение 2016 | Заведующая МДОУ Овчарова И.А.; Старший воспитатель | Проведена оценка условий реализации основной образовательной программы требованиям ФГОС |
| 1.7 Планирование и осуществление закупок развивающей предметно-пространственной среды | Декабрь 2014 – март 2015 | Заведующая МДОУ Овчарова И.А.; Старший воспитатель | Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС |
| 1.8 Выбор примерных образовательных программ, опубликованных в федеральном реестре примерных образовательных программ, и использование их при разработке ООП ДО | В течение 2014 – 2016, по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Заведующая МДОУ Овчарова И.А.; Старший воспитатель | Разработка ООП ДО |
| 1.9Создание картотеки методической литературы, пособий и других материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС, приведение сайтов ДОО в соответствие требованиям законодательства в области образования | В течение 2014 – 2016, по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Заведующая МДОУ Овчарова И.А.; Старший воспитатель | Создание банка данных примерных образовательных программ |
| 2. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС |
| 2.1 Создание рабочих команд ДОУ по введению ФГОС | Февраль – март 2014 | Заведующая МДОУ Овчарова И.А.; Старший воспитатель | Создана рабочая группа по введению ФГОС, план работы, приказ ДОУ |
| 2.2. Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации | По плану ГЦРО | Старший воспитатель | Сформированы группы для обучения на КПК |
| 2.3. Участие в семинарах-совещаниях по вопросам введения ФГОС согласно плану-графику семинаров института развития образования ЯО | Ежегодно | Заведующая МДОУ Овчарова И.А. | Курирование и координация деятельности МИП по вопросам внедрения ФГОС. |
| 2.4. Разработка и реализация плана мероприятий по вопросам введения ФГОС | В течение 2014 – 2015 | Заведующая МДОУ Овчарова И.А. | Проведены тематические совещания |
| 2.5. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС для педагогических работников ДОУ | В течение 2014 – 2015 | Старший воспитатель | Создана система методической работы, обеспечивающей введение ФГОС |
| 3. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС |
| 3.1. Участие ДОУ в повышении квалификации по проблемам введения ФГОС | Февраль 2014 – сентябрь 2016 | Заведующая МДОУ Овчарова И.А.; Старший воспитатель | Выявлены потребности, определен запрос на обучение и проведен анализ затруднений педагогов ДОУ по вопросам внедрения ФГОС |
| 3.2. Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников базовых ДОУ по вопросам введения ФГОС | Февраль 2014 – декабрь 2016 | Старший воспитатель | Разработаны планы-графики КПК |
| 3.3. Формирование плана-графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам введения ФГОС | Январь 2015 – январь 2016 | Старший воспитатель | Проведены обучающие семинары и проводится работа по корректировке основных образовательных программ ДОУ |
| 4. Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС |
| 4.1. Разработка и реализация плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ (корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ ежеквартально) | Ежегодно январь – февраль | Заведующая МДОУ Овчарова И.А.; Главный бухгалтер | Корректировка плана ежеквартально |
| 4.2. Формирование и уточнение бюджета ДОУ с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС | Январь – март 2014, далее – корректировка плана ежеквартально | Заведующая МДОУ Овчарова И.А.; Главный бухгалтер | Подготовка муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий |
| 4.3. Изучение нормативных правовых актов, утверждающих расходы по организации присмотра и ухода за детьми, содержанию имущества, коммунальных расходов | 1 раз в квартал, далее – ежегодно | Заведующая МДОУ Овчарова И.А.; Главный бухгалтер | Использование в деятельности ДОУ нормативных правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми, содержание имущества, коммунальные расходы |
| 4.4. Исполнение муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций МОиН РФ по реализации полномочий | В течение 2014 – 2016 | Заведующая МДОУ Овчарова И.А.; Главный бухгалтер | Отчеты по исполнению муниципальных заданий ДОО |
| 5. Создание информационного обеспечения реализации ФГОС |
| 5.1. Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС через сайты ДОУ | Сентябрь – декабрь 2014, далее – 1 раз в квартал | Старший воспитатель | Своевременное предоставление информации |
| 5.2 Реализация сетевого информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС | В течение 2014 – 2016 годов | Старший воспитатель | Проведены информационно-методические совещания |
| 5.3. Проведение и выставление на сайтах ДОУ публичных отчетов о ходе и результатах введения ФГОС | Август 2014 далее - 1 раз в год, в течение 2015 – 2016 | Старший воспитатель | Размещены и обновляются публичные отчеты на сайте ДОУ |
| 5.4. Публикации о молодых специалистах, работающих в ДОУ, через сайт ДОУ, организация сопровождения (наставничества) молодых специалистов на уровне ДОУ | Декабрь 2014, далее – 1 раз в год, постоянно в течение 2015 – 2016 | Старший воспитатель | Привлечение молодых специалистов в ДОУ |
| 6. Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС |
| 6.1. Приобретение оборудования для развивающей предметно-пространственной среды | Декабрь 2014, далее – в течение 2015 – 2016 | Заведующая МДОУ Овчарова И.А.; Главный бухгалтер; Старший воспитатель | Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС |